Servico Publico Federal – Ministerio da Educacao
Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

RELATORIO PARCIAL DE ACAO DE EXTENSAO

## Dados da Submissao

| Titulo da Submissao | Letramento Digital para Comunidades Rurais do MS |
| --- | --- |
| Coordenador | Yara Fernandes — CPF: 243.426.617-97 |
| Protocolo | FACOM.555791 |
| Tipo de Relatorio | Parcial |
| Numero do Relatorio | 96753835 |
| Data de inicio | 01/09/2023 |
| Data de encerramento prevista | 11/11/2024 |
| Data de envio | 03/11/2024 |
| Unidade executora | FACOM |
| Area do Conhecimento | Engenharia |
| Linha de Extensao | Arte, cultura e diversidade |
| Situacao | Enviado |

## Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS)

ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes

ODS 10 – Reducao das desigualdades

## Objetivo do Projeto

Promover a articulacao entre a universidade e a comunidade por meio de acoes de extensao vinculadas a area de Engenharia, contribuindo para a formacao integral dos estudantes e para o desenvolvimento regional.

## Publico Envolvido

Interno (UFMS):

| Estudantes de graduacao UFMS | 16 |
| --- | --- |
| Estudantes pos-graduacao UFMS | 10 |
| Professores UFMS | 5 |
| Tecnicos UFMS | 0 |

Externo:

| Estudantes educacao basica | 487 |
| --- | --- |
| Profissionais da Educacao | 46 |
| Profissionais outras areas | 59 |
| Comunidade em geral | 181 |

## Recursos Financeiros

| Projeto teve recursos financeiros? | Sim |
| --- | --- |
| Valor total declarado (R$) | 16,325.91 |

## Prestacao de Contas

| Item de Despesa | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Material de consumo | 5,704.02 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 5,643.70 |
| Serviços de terceiros | 4,978.19 |

## Bolsistas / Voluntarios

| Nome | Marina Ferreira |
| --- | --- |
| CPF | 065.965.756-92 |
| Tipo de vinculo | PIVEXT |
| Periodo declarado | 04/02/2024 a 11/03/2025 |

## Atividades Realizadas

| Descricao | Data | Local | CH (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Feira de ciencias escolar | 13/07/2024 | Escola parceira | 35 |
| Elaboracao de material didatico | 21/11/2024 | UFMS – Campus CG | 28 |
| Visita tecnica as escolas parceiras | 23/06/2024 | Escola parceira | 11 |
| Palestra de divulgacao cientifica | 15/11/2024 | UFMS – Campus CG | 38 |

Total de horas declarado: 112 h

## Sintese da Execucao e dos Resultados Obtidos

During o periodo de referencia, o projeto Letramento Digital para Comunidades Rurais do MS executou 4 atividades, impactando aproximadamente 555 participantes externos. As acoes foram desenvolvidas em parceria com escolas publicas e organizacoes comunitarias, mantendo registro sistematico de todas as etapas.

## Resultados Alcancados

Foram alcancados os objetivos previstos, com superacao das metas quantitativas estabelecidas no edital. O indicador de satisfacao dos participantes externos atingiu 87% de avaliacoes positivas, medido por questionario aplicado ao final das atividades.

## Metodologia Utilizada

As atividades foram planejadas em ciclos quinzenais com reunioes de alinhamento entre os membros da equipe. Foram utilizadas metodologias ativas de aprendizagem, como aprendizagem baseada em projetos e rodas de conversa. Os dados foram sistematizados em planilhas compartilhadas.

## Dificuldades Encontradas

Rotatividade de estudantes bolsistas ao longo do projeto.

## Consideracoes Finais

O projeto Letramento Digital para Comunidades Rurais do MS contribuiu de forma efetiva para a formacao integral dos discentes envolvidos, promovendo a articulacao entre ensino, pesquisa e extensao. Recomenda-se a continuidade e ampliacao das acoes.

## Resultados Alcancados (Produtos)

| Tipo de Entrega | Titulo | Ano |
| --- | --- | --- |
| Publicacao/Divulgacao em midias | Letramento Digital para Comunidades Rurais do MS | 2024 |

## Referencias Bibliograficas

BRASIL. Lei no 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FORPROEX. Politica Nacional de Extensao Universitaria. Manaus, 2012.

UFMS. Resolucao no 291/2019 – Regulamento das Acoes de Extensao.

Campo Grande – MS, 03/11/2024

_______________________________________
Yara Fernandes – Coordenador(a)

_______________________________________
Coordenacao de Extensao